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Мониторинг реализации муниципальных программ Карачевского городского поселения за первое полугодие 2026г.
На территории Карачевского городского поселения реализуются следующие муниципальные программы:
1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»:
Цель муниципальной программы: повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Карачевского городского поселения Карачевского района Брянской области. 
Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:
1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД по отношению к общему количеству МКД:
плановое значение индикатора: 71,15%,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0%.
2. Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования:
плановое значение индикатора: 100%,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0%.
Администрацией Карачевского района внесены изменения в муниципальную программу по следующему мероприятию: реализация программ формирования современной городской среды.

Реализация программы признается удовлетворительной, финансирование мероприятий продолжается.

2. Муниципальная программа «Выполнение полномочий Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области»:
Цель муниципальной программы: обеспечение полномочий Карачевского городского поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ». 
Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:
1. Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества городского поселения: 
плановое значение индикатора: 60 ед., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 28 ед.
2. Доля неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов:
плановое значение индикатора: 9%,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 6,6%.
3. Техническое обслуживание системы оповещения и эвакуации населения:
плановое значение индикатора: 1 ед.,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 1 ед.
4. Услуга по регулярным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по городским муниципальным маршрутам:
плановое значение индикатора: 12606 ед.,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 6166 ед.
5. Обслуживание и содержание автомобильных дорог местного значения:
плановое значение индикатора: 135 км,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 135 км.
6. Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения:
плановое значение индикатора: 2,065 км,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0 км.
7. Доля расходов бюджета городского поселения на жилищно-коммунальное хозяйство:
плановое значение индикатора: >25%,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 35,9>25%.
8. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов филиалами библиотек городского поселения:
плановое значение индикатора: 3 ед.,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 3 ед.
9. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами культуры филиалами Домов культуры городского поселения:
плановое значение индикатора: 2 ед.,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 2 ед.
10. Количество получателей муниципальной пенсии:
плановое значение индикатора: 6 ед.,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 6 ед.
11. Увеличение количества спортивных мероприятий местного значения:
плановое значение индикатора: 110%,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 60%.
12. Проведение экспертизы достоверности сметной стоимости на «Рекультивацию свалки твердых бытовых отходов»:
плановое значение индикатора: 1 ед.,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0 ед.
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Реализация программы признается целесообразной, финансирование мероприятий продолжается.
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