Утверждаю

Глава администрации Карачевского района

________________ Р.А. Егоров

от «___» августа 2026г.

Мониторинг реализации муниципальных программ Карачевского городского поселения за первое полугодие 2026г.

На территории Карачевского городского поселения реализуются следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»:

Цель муниципальной программы: повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Карачевского городского поселения Карачевского района Брянской области.

Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:

1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД по отношению к общему количеству МКД:

плановое значение индикатора: 71,15%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0%.

2. Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования:

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0%.

Администрацией Карачевского района внесены изменения в муниципальную программу по следующему мероприятию: реализация программ формирования современной городской среды.

Реализация программы признается удовлетворительной, финансирование мероприятий продолжается.

2. Муниципальная программа «Выполнение полномочий Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области»:

Цель муниципальной программы: обеспечение полномочий Карачевского городского поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ».

Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:

1. Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества городского поселения:

плановое значение индикатора: 60 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 28 ед.

2. Доля неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов:

плановое значение индикатора: 9%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 6,6%.

3. Техническое обслуживание системы оповещения и эвакуации населения:

плановое значение индикатора: 1 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 1 ед.

4. Услуга по регулярным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по городским муниципальным маршрутам:

плановое значение индикатора: 12606 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 6166 ед.

5. Обслуживание и содержание автомобильных дорог местного значения:

плановое значение индикатора: 135 км,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 135 км.

6. Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения:

плановое значение индикатора: 2,065 км,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0 км.

7. Доля расходов бюджета городского поселения на жилищно-коммунальное хозяйство:

плановое значение индикатора: >25%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 35,9>25%.

8. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов филиалами библиотек городского поселения:

плановое значение индикатора: 3 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 3 ед.

9. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами культуры филиалами Домов культуры городского поселения:

плановое значение индикатора: 2 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 2 ед.

10. Количество получателей муниципальной пенсии:

плановое значение индикатора: 6 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 6 ед.

11. Увеличение количества спортивных мероприятий местного значения:

плановое значение индикатора: 110%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 60%.

12. Проведение экспертизы достоверности сметной стоимости на «Рекультивацию свалки твердых бытовых отходов»:

плановое значение индикатора: 1 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0 ед.

Администрацией Карачевского района внесены изменения в муниципальную программу по следующим мероприятиям: региональный проект «Развитие инфраструктуры сферы спорта»; обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, отдельных мероприятий по поддержке некоммерческих организаций и обеспечение реализации отдельных государственных полномочий РФ и Брянской области; укрепление общественного порядка, обеспечение общественной и пожарной безопасности; организация и проведение мероприятий по содержанию, предупреждению и ликвидации болезней безнадзорных животных, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений городских лесов, совершенствование системы управления пассажирскими перевозками, дорожное хозяйство, малое и среднее предпринимательство; обеспечение реализации полномочий в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, организация благоустройства; развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия и расширение доступа населения к культурным ценностям; предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам; создание условий для развития физической культуры и спорта, работа с молодежью; обеспечение сохранности окружающей среды.

Реализация программы признается целесообразной, финансирование мероприятий продолжается.

| Начальник отдела экономики, потребительского рынка, предпринимательства, промышленности и транспорта |  | /Лоскутов Э.Н./ |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель |  | /Потапова Н.И./ |