Утверждаю

Глава администрации Карачевского района

________________ Р.А. Егоров

от «15» августа 2025г.

Мониторинг реализации муниципальных программ Карачевского района за первое полугодие 2025г.

На территории Карачевского района реализуются следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Карачевского муниципального района Брянской области»:

Цели муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Карачевского района.

Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:

1. Доля расходов бюджета Карачевского муниципального района Брянской области, формируемых в рамках муниципальных программ:

плановое значение индикатора: ≥ 99,4%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 98,8%.

2. Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана:

плановое значение индикатора: < 10%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 56,2%.

3. Отношение дефицита бюджета района к доходам бюджета Карачевского муниципального района Брянской области без учета безвозмездных поступлений:

плановое значение индикатора: < 4,5%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 22,5%.

4. Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности:

плановое значение индикатора: ≤ 3,6 раза,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 2,1 раза.

5. Дифференциация поселений по уровню расчетной бюджетной обеспеченности:

плановое значение индикатора: ≤ 2,8 раза,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 2,4 раза.

6. Доля поселений, с которыми заключены соглашения, предусматривающие меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов, в общем количестве поселений, получающих дотации и иные межбюджетные трансферты:

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.

Финансовым отделом администрациеи Карачевского района внесены изменения в муниципальную программу по мероприятию: поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.

Реализация программы и финансирование мероприятий продолжаются.

2. Муниципальная программа «Развитие культуры Карачевского муниципального района Брянской области»:

Цели муниципальной программы: сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации; реализация стратегической роли культуры, как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества.

Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:

1. Количество посещений библиотеки:

плановое значение индикатора: 152 тыс.чел.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 152 тыс.чел.

2. Охват населения библиотечным обслуживанием:

плановое значение индикатора: 40%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 40%.

3. Доля библиотек, обеспеченных доступом к сети Интернет:

плановое значение индикатора: 88%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 88%.

4. Обновляемость фонда библиотек:

плановое значение индикатора: 1,8%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 1,8%.

5. Создание электронного сводного каталога библиотек Брянщины:

плановое значение индикатора: 21815 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 22815 ед.

6. Проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации:

плановое значение индикатора: 4 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 4 ед.

7. Количество посещений культурно-массовых мероприятий:

плановое значение индикатора: 398,1 тыс.чел,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 463,3 тыс.чел.

8. Увеличение количества культурно-массовых мероприятий:

плановое значение индикатора: 100,1%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 101,8%.

9. Количество обращений к официальным сайтам учреждений в сети Интернет:

плановое значение индикатора: 51000 раз,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 81500 раз.

10. Реализация мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек:

плановое значение индикатора: 1 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 1 ед.

11. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате работников Карачевского района:

плановое значение индикатора: 62,0%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 62,0%.

12. Количество запросов по социально-правовым вопросам:

плановое значение индикатора: 990,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 990.

13. Установление охранной зоны и зоны охраняемого природного ландшафта объектов историко-культурного наследия (памятников воинской Славы):

плановое значение индикатора: 5 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0 ед. Исполнение запланировано на второе полугодие.

14. Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры:

плановое значение индикатора: 1 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 1 ед.

15. Соотношение работающих в сельской местности работников культуры и количество работников, получающих социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг:

плановое значение индикатора: 44,4%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 44,4%.

Администрацией Карачевского района внесены изменения в муниципальную программу по следующим мероприятиям: библиотеки; дворцы и дома культуры; обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек; муниципальный архив; мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного населения; государственная поддержка отрасли культуры; предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельными категориями граждан, работающими в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области.

Реализация программы и финансирование мероприятий продолжаются.

3. Муниципальная программа «Развитие образования Карачевского муниципального района Брянской области»:

Цель муниципальной программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.

Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:

1. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе:

плановое значение индикатора: 91%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 81%.

3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в регионе:

плановое значение индикатора: 79%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 69,8%.

4. Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате в регионе (заработная плата по дополнительному образованию):

плановое значение индикатора: 94%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 79,8%.

5. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт кровель:

плановое значение индикатора: 3 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 3 ед.

6. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана цифровая образовательная среда:

плановое значение индикатора: 4 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 4 ед.

7. Доля муниципальных образовательных организаций Карачевского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей:

плановое значение индикатора: 69,2%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 69,2%.

8. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых произведена замена оконных блоков:

плановое значение индикатора: 8 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 8 ед.

9. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов:

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.

10. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях:

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.

11. Доля детей, получивших услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет:

плановое значение индикатора: 70%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 70%.

12. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня:

плановое значение индикатора: 37,6%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 40,3%.

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании:

плановое значение индикатора: 1%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 2,5%.

14. Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию:

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.

15. Доля образовательных учреждений, использующих систему электронного документооборота:

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.

16. Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютере:

плановое значение индикатора: 15,5 чел.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 15,5 чел.

17. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории:

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.

18. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.

19. Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности:

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.

20. Доля учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС:

плановое значение индикатора: 95,2%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 96%.

21. Доля обучающихся, которые охвачены отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций, учреждений физической культуры и спорта от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций:

плановое значение индикатора: 27,2%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 27,2%.

22. Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления:

плановое значение индикатора: 54,5%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 55%.

23. Удельный вес несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных в период каникул:

плановое значение индикатора: 2,2%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 2,2%.

Реализация программы признается удовлетворительной. Осуществляется подготовка изменений в бюджет района в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя бюджетных средств на реализацию мероприятий.

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Карачевского муниципального района Брянской области»:

Цель муниципальной программы: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:

1. Количество занимающихся в спортивных школах:

плановое значение индикатора: ≥755 чел.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 652 чел.

2. Количество победителей и призеров на Всероссийских и межрегиональных соревнованиях:

плановое значение индикатора: ≥22 чел.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 12.

3. Количество членов сборных команд области по видам спорта:

плановое значение индикатора: ≥24 чел.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 24 чел.

4. Количество спортсменов района, занявших призовые места в областных соревнованиях:

плановое значение индикатора: ≥167 чел.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 91 чел.

5. Доля детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха:

плановое значение индикатора: ≥68%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 68%.

6. Доля населения района, систематически занимающихся физической культурой и спортом:

плановое значение индикатора: ≥35,5%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 35,5%.

7. Доля граждан, выполнивших норматив ВФСК ГТО, в общей численности принявших участие в выполнении нормативов:

плановое значение индикатора: ≥73%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 18%.

8. Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных СШ:

плановое значение индикатора: 8,34%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 8,34%.

9. Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, предусмотренного федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта и необходимого для прохождения спортивной подготовки в имуществе муниципальных СШ:

плановое значение индикатора: 1,3%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 1,3%.

Реализация программы и финансирование мероприятий продолжаются.

5. Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа муниципальной власти Карачевского муниципального района Брянской области»:

Цели муниципальной программы: эффективное исполнение полномочий высшего исполнительного органа муниципальной власти Карачевского района, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Карачевского района, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам, создание условий для проведения на уровне района единой политики в сфере ЖКХ, строительства, архитектуры и дорожного хозяйства, обеспечение устойчивой работы и развитие хозяйственного комплекса, реализация единой политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Карачевский район».

Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:

1. Подготовка нормативных документов и материалов, публикация их в сети интернет на сайте администрации:

плановое значение индикатора: 99%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 99%.

2. Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию:

плановое значение индикатора: 6 чел.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 4 чел. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).

4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями:

плановое значение индикатора: 10,8%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 10,4% (мероприятия запланированы в течение 2025 года).

5. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации:

плановое значение индикатора: 92%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.

6. Количество мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи и укрепления семейных ценностей:

плановое значение индикатора: 20 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 12 ед. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).

7. Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства:

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.

8. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав:

плановое значение индикатора: 6 чел.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 25 чел. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).

9. Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности:

плановое значение индикатора: 39 чел.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 25 чел. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).

9. Количество граждан, привлеченных к административной ответственности:

плановое значение индикатора: 24 чел.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 21 чел. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).

9. Количество зарегистрированных коллективных договоров:

плановое значение индикатора: 22 шт.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 22 шт.

9. Количество нормативно-правовых актов об установлении регулируемого тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок:

плановое значение индикатора: 1 шт.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 1 шт.

10. Количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по межеванию с целью постановки на кадастровый учет:

плановое значение индикатора: 14 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 12 ед. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).

11. Количество объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности:

плановое значение индикатора: 10 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 2 ед. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).

12. Количество земельных участков, переданных в собственность граждан и юр.лиц:

плановое значение индикатора: 80 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 32 ед. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).

13. Увеличение уровня удовлетворительности граждан качеством предоставления муниципальных услуг до 100%, к концу 2023 года – 100%:

плановое значение индикатора: 96%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.

14. Количество получателей муниципальной пенсии:

плановое значение индикатора: 62 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 62 ед.

15. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения:

плановое значение индикатора: 8 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 3 ед. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).

16. Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения:

плановое значение индикатора: 28830 м2,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0 м2 (срок выполнения август – сентябрь 2023).

17. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда:

плановое значение индикатора: 89%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 90%.

18. Количество субсидируемых рейсов:

плановое значение индикатора: 20888 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 9947 ед. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).

19. Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий учреждениями, обеспечивающими деятельность органами местного самоуправления муниципальными учреждениями:

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 50,6% (мероприятия запланированы в течение 2025 года).

20. Представление населению Карачевского района возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру «112» по средствам мобильной связи:

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.

21. Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к месту происшествия:

плановое значение индикатора: 0,4%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0,4%.

22. Техническое обслуживание и ремонт системы оповещения КСЭОН:

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.

23. Мероприятия в сфере охраны окружающей среды:

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0%. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).

Администрацией Карачевского района внесены изменения в муниципальную программу.

Эффективность данной муниципальной программы ниже плановой в связи с тем, что целевые индикаторы предполагают выполнение программы в течение года. Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

| Начальник отдела экономики, потребительского рынка, предпринимательства, промышленности и транспорта |  | /Лоскутов Э.Н./ |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель |  | /Потапова Н.И./ |