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Мониторинг реализации муниципальных программ Карачевского района за первое полугодие 2026г.
На территории Карачевского района реализуются следующие муниципальные программы:
1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Карачевского муниципального района Брянской области»:
Цели муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Карачевского района. 
Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:
1. Доля расходов бюджета Карачевского муниципального района Брянской области, формируемых в рамках муниципальных программ: 
плановое значение индикатора: ≥ 95,5%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 99,3%.
2. Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана:
плановое значение индикатора: < 8%,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 61,0%.
3. Отношение дефицита бюджета района к доходам бюджета Карачевского муниципального района Брянской области без учета безвозмездных поступлений:
плановое значение индикатора: < 4,0%,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 10,4%.
4. Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности:
плановое значение индикатора: ≤ 3,5 раза,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 2,1 раза.
5. Дифференциация поселений по уровню расчетной бюджетной обеспеченности:
плановое значение индикатора: ≤ 2,7 раза,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 1,8 раза.
6. Доля поселений, с которыми заключены соглашения, предусматривающие меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов, в общем количестве поселений, получающих дотации и иные межбюджетные трансферты:
плановое значение индикатора: 100%,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.
Финансовым отделом администрациеи Карачевского района внесены изменения в муниципальную программу по мероприятию: поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений (Увеличение плана в связи с недостатками средств в бюджете Вельяминовского сельского поселения на выплату заработной платы с начислениями в связи с компенсационными выплатами).

Реализация программы и финансирование мероприятий продолжаются.

2. Муниципальная программа «Развитие культуры Карачевского муниципального района Брянской области»:
Цели муниципальной программы: сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации; реализация стратегической роли культуры, как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества. 
Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:
1. Количество посещений библиотеки: 
плановое значение индикатора: 299 тыс.чел., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 156 тыс.чел.
2. Охват населения библиотечным обслуживанием:
плановое значение индикатора: 43%,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 38%.
3. Обновляемость фонда библиотек:
плановое значение индикатора: 1,5%,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0,7%.
4. Создание электронного сводного каталога библиотек Брянщины:
плановое значение индикатора: 21815 ед.,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 24100 ед.
5. Проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации:
плановое значение индикатора: 6 ед.,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 6 ед.
6. Предоставление денежного поощрения лучшим сельским учреждениям культуры:
плановое значение индикатора: 2 ед.,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 2 ед.
7. Количество посещений культурно-массовых мероприятий:
плановое значение индикатора: 514,2 тыс.чел,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 307,4 тыс.чел.
8. Охват населения мероприятиями:
плановое значение индикатора: 50%,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 25%.
9. Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества:
плановое значение индикатора: 169 ед.,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 169 ед.
10. Число участников в клубных формированиях:
плановое значение индикатора: 2220 ед.,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 2220 ед.
11. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате работников Карачевского района:
плановое значение индикатора: 70,3%,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 70,6%.
12. Количество запросов по социально-правовым вопросам:
плановое значение индикатора: 665,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 418.
13. Количество работников, получающих социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг:
плановое значение индикатора: 16,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 16.
14. Численность детей, занимающихся в детской школе искусств:
плановое значение индикатора: 425,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 425.
Финансовым отделом администрации Карачевского района внесены изменения в муниципальную программу по следующим мероприятиям: дворцы и дома культуры: уточнен план местного бюджета по фактической потребности; государственная поддержка отрасли культуры: выделены средства из областного бюджета (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры) для Мылинской сельской библиотеки, филиала №8 МБУК «Карачевская МРБ им.Н.Н. и Н.В. Баранских», Вельяминовского поселенческого Дома культуры, филиала МБУК «Карачевский районный Дом культуры»; приобретение мебели; мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек для МБУК «Карачевская МРБ им.Н.Н. и Н.В. Баранских». Организация дополнительного образования: перераспределение средств с РУО на администрацию Карачевского района.

Реализация программы и финансирование мероприятий продолжаются.

3. Муниципальная программа «Развитие образования Карачевского муниципального района Брянской области»:
Цель муниципальной программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики. 
Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:
1. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе: 
плановое значение индикатора: 92%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 82,37%.
2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в регионе: 
плановое значение индикатора: 80%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 69,54%.
3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате в регионе (заработная плата по дополнительному образованию): 
плановое значение индикатора: 95%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 80,43%.
4. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов: 
плановое значение индикатора: 100%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.
5. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях:
плановое значение индикатора: 100%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.
6. Доля детей, получивших услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет:
плановое значение индикатора: 76%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 66,5%.
7. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня:
плановое значение индикатора: 38,4%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 38,4%.
8. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших балл на ЕГЭ выше 80, в общей численности выпускников района:
плановое значение индикатора: 47,2%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 30,5%.
9. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании:
плановое значение индикатора: 0,8%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0%.
10. Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию: 
плановое значение индикатора: 100%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.
11. Доля образовательных учреждений, использующих систему электронного документооборота: 
плановое значение индикатора: 100%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.
12. Доля педагогических работников, прошедших аттестацию: 90%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 90%.
13. Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютере: 
плановое значение индикатора: 6 чел., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 4,2 чел.
14. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории:
плановое значение индикатора: 100%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.
15. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование
плановое значение индикатора: 100%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.
16. Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности:
плановое значение индикатора: 100%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.
17. Доля учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС: 
плановое значение индикатора: 95,5%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 95,5%.
18. Доля обучающихся, которые охвачены отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций, учреждений физической культуры и спорта от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций:
плановое значение индикатора: 34%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 35,5%.
19. Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления:
плановое значение индикатора: 54,9%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 54,9%.
20. Удельный вес несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных в период каникул:
плановое значение индикатора: 4%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 4%.
21. Внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях Карачевского района:
плановое значение индикатора: 100%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.
22. Доля общеобразовательных организаций с обновленной образовательной инфраструктурой, позволяющей детям и молодежи развивать свои способности и таланты: 
плановое значение индикатора: 0%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0%.

Реализация программы признается удовлетворительной. 

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Карачевского муниципального района Брянской области»:
Цель муниципальной программы: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом. 
Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:
1. Количество занимающихся в спортивных школах: 
плановое значение индикатора: <600 чел., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 532 чел.
2. Количество победителей и призеров на Всероссийских и межрегиональных соревнованиях: 
плановое значение индикатора: <23 чел., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 15.
3. Количество членов сборных команд области по видам спорта: 
плановое значение индикатора: <25 чел., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 38 чел.
4. Количество спортсменов района, занявших призовые места в областных соревнованиях: 
плановое значение индикатора: <180 чел., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 102 чел.
5. Количество приобретенных квартир для тренеров бюджетного учреждения: 
плановое значение индикатора: 2 шт., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 1 шт.
6. Доля детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха: 
плановое значение индикатора: <69%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 69%.
7. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом: 
плановое значение индикатора: <40%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 35,0%.
8. Доля граждан, выполнивших норматив ВФСК ГТО, в общей численности принявших участие в выполнении нормативов: 
плановое значение индикатора: ≤75%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 19%.
9. Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта: 
плановое значение индикатора: 0%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0%.

Реализация программы и финансирование мероприятий продолжаются.

5. Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа муниципальной власти Карачевского муниципального района Брянской области»:
Цели муниципальной программы: эффективное исполнение полномочий высшего исполнительного органа муниципальной власти Карачевского района, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Карачевского района, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам, создание условий для проведения на уровне района единой политики в сфере ЖКХ, строительства, архитектуры и дорожного хозяйства, обеспечение устойчивой работы и развитие хозяйственного комплекса, реализация единой политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Карачевский район».  
Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:
1. Подготовка нормативных документов и материалов, публикация их в сети интернет на сайте администрации: 
плановое значение индикатора: 99%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 99%.
2. Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию: 
плановое значение индикатора: 6 чел., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 6 чел.
3. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями: 
плановое значение индикатора: 11,9%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 11,5% (мероприятия запланированы в течение 2026 года).
4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации: 
плановое значение индикатора: 93%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.
5. Количество мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи и укрепления семейных ценностей: 
плановое значение индикатора: 21 ед., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 14 ед. (мероприятия запланированы в течение 2026 года).
6. Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства: 
плановое значение индикатора: 100%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.
7. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав: 
плановое значение индикатора: 6 чел., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 6 чел. (мероприятия запланированы в течение 2026 года).
8. Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности: 
плановое значение индикатора: 38 чел., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 8 чел. (мероприятия запланированы в течение 2026 года).
9. Количество граждан, привлеченных к административной ответственности: 
плановое значение индикатора: 23 чел., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 21 чел. (мероприятия запланированы в течение 2026 года).
10. Количество зарегистрированных коллективных договоров: 
плановое значение индикатора: 22 шт., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 22 шт.
11. Количество нормативно-правовых актов об установлении регулируемого тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок: 
плановое значение индикатора: 1 шт., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 1 шт.
12. Количество животных без владельцев, подлежащих отлову и содержанию: 
плановое значение индикатора: 64 шт., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 21 шт. (мероприятия запланированы в течение 2026 года).
13. Количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по межеванию с целью постановки на кадастровый учет: 
плановое значение индикатора: 196 ед., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 7 ед. 
14. Количество объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности: 
плановое значение индикатора: 100 ед., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 28 ед. (мероприятия запланированы в течение 2026 года).
15. Количество земельных участков, переданных в собственность граждан и юр.лиц: 
плановое значение индикатора: 21 ед., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 21 ед. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).
16. Количество объектов недвижимости в кадастровых квартал, в отношении которых произведены комплексные кадастровые работы: 
плановое значение индикатора: 5305 ед., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 5305 ед. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).
17. Увеличение уровня удовлетворительности граждан качеством предоставления муниципальных услуг до 100%: 
плановое значение индикатора: 98%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 98%. 
18. Количество получателей муниципальной пенсии: 
плановое значение индикатора: 63 ед., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 63 ед. 
19. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения: 
плановое значение индикатора: 4 ед., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 6 ед. 
20. Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения: 
плановое значение индикатора: 27500 м2, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0 м2 (мероприятия запланированы до окончания 2026 года).
21. Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий: 
плановое значение индикатора: 100%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 2,2%. (мероприятия запланированы до окончания 2025 года).
22. Количество субсидируемых рейсов: 
плановое значение индикатора: 18054 ед., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 8448 ед. (мероприятия запланированы в течение 2026 года).
23. Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий учреждениями, обеспечивающими деятельность органами местного самоуправления муниципальными учреждениями: 
плановое значение индикатора: 100%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 53,2% (мероприятия запланированы в течение 2026 года).
24. Представление населению Карачевского района возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру «112» по средствам мобильной связи: 
плановое значение индикатора: 100%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.
25. Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к месту происшествия: 
плановое значение индикатора: 0,4%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0,4%.
26. Техническое обслуживание и ремонт системы оповещения КСЭОН: 
плановое значение индикатора: 100%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.
27. Площадь рекультивации несанкционированных свалок: 
плановое значение индикатора: 1000 м2, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0 м2. (мероприятия запланированы в течение 2026 года).
Администрацией Карачевского района внесены изменения в муниципальную программу. Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.
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