Утверждаю

Глава администрации Карачевского района

________________ Р.А. Егоров

от «___» августа 2026г.

Мониторинг реализации муниципальных программ Карачевского района за первое полугодие 2026г.

На территории Карачевского района реализуются следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Карачевского муниципального района Брянской области»:

Цели муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Карачевского района.

Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:

1. Доля расходов бюджета Карачевского муниципального района Брянской области, формируемых в рамках муниципальных программ:

плановое значение индикатора: ≥ 95,5%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 99,3%.

2. Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана:

плановое значение индикатора: < 8%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 61,0%.

3. Отношение дефицита бюджета района к доходам бюджета Карачевского муниципального района Брянской области без учета безвозмездных поступлений:

плановое значение индикатора: < 4,0%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 10,4%.

4. Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности:

плановое значение индикатора: ≤ 3,5 раза,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 2,1 раза.

5. Дифференциация поселений по уровню расчетной бюджетной обеспеченности:

плановое значение индикатора: ≤ 2,7 раза,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 1,8 раза.

6. Доля поселений, с которыми заключены соглашения, предусматривающие меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов, в общем количестве поселений, получающих дотации и иные межбюджетные трансферты:

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.

Финансовым отделом администрациеи Карачевского района внесены изменения в муниципальную программу по мероприятию: поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений (Увеличение плана в связи с недостатками средств в бюджете Вельяминовского сельского поселения на выплату заработной платы с начислениями в связи с компенсационными выплатами).

Реализация программы и финансирование мероприятий продолжаются.

2. Муниципальная программа «Развитие культуры Карачевского муниципального района Брянской области»:

Цели муниципальной программы: сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации; реализация стратегической роли культуры, как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества.

Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:

1. Количество посещений библиотеки:

плановое значение индикатора: 299 тыс.чел.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 156 тыс.чел.

2. Охват населения библиотечным обслуживанием:

плановое значение индикатора: 43%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 38%.

3. Обновляемость фонда библиотек:

плановое значение индикатора: 1,5%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0,7%.

4. Создание электронного сводного каталога библиотек Брянщины:

плановое значение индикатора: 21815 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 24100 ед.

5. Проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации:

плановое значение индикатора: 6 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 6 ед.

6. Предоставление денежного поощрения лучшим сельским учреждениям культуры:

плановое значение индикатора: 2 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 2 ед.

7. Количество посещений культурно-массовых мероприятий:

плановое значение индикатора: 514,2 тыс.чел,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 307,4 тыс.чел.

8. Охват населения мероприятиями:

плановое значение индикатора: 50%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 25%.

9. Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества:

плановое значение индикатора: 169 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 169 ед.

10. Число участников в клубных формированиях:

плановое значение индикатора: 2220 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 2220 ед.

11. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате работников Карачевского района:

плановое значение индикатора: 70,3%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 70,6%.

12. Количество запросов по социально-правовым вопросам:

плановое значение индикатора: 665,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 418.

13. Количество работников, получающих социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг:

плановое значение индикатора: 16,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 16.

14. Численность детей, занимающихся в детской школе искусств:

плановое значение индикатора: 425,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 425.

Финансовым отделом администрации Карачевского района внесены изменения в муниципальную программу по следующим мероприятиям: дворцы и дома культуры: уточнен план местного бюджета по фактической потребности; государственная поддержка отрасли культуры: выделены средства из областного бюджета (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры) для Мылинской сельской библиотеки, филиала №8 МБУК «Карачевская МРБ им.Н.Н. и Н.В. Баранских», Вельяминовского поселенческого Дома культуры, филиала МБУК «Карачевский районный Дом культуры»; приобретение мебели; мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек для МБУК «Карачевская МРБ им.Н.Н. и Н.В. Баранских». Организация дополнительного образования: перераспределение средств с РУО на администрацию Карачевского района.

Реализация программы и финансирование мероприятий продолжаются.

3. Муниципальная программа «Развитие образования Карачевского муниципального района Брянской области»:

Цель муниципальной программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.

Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:

1. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе:

плановое значение индикатора: 92%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 82,37%.

2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в регионе:

плановое значение индикатора: 80%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 69,54%.

3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате в регионе (заработная плата по дополнительному образованию):

плановое значение индикатора: 95%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 80,43%.

4. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов:

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.

5. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях:

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.

6. Доля детей, получивших услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет:

плановое значение индикатора: 76%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 66,5%.

7. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня:

плановое значение индикатора: 38,4%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 38,4%.

8. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших балл на ЕГЭ выше 80, в общей численности выпускников района:

плановое значение индикатора: 47,2%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 30,5%.

9. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании:

плановое значение индикатора: 0,8%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0%.

10. Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию:

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.

11. Доля образовательных учреждений, использующих систему электронного документооборота:

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.

12. Доля педагогических работников, прошедших аттестацию: 90%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 90%.

13. Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютере:

плановое значение индикатора: 6 чел.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 4,2 чел.

14. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории:

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.

15. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.

16. Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности:

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.

17. Доля учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС:

плановое значение индикатора: 95,5%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 95,5%.

18. Доля обучающихся, которые охвачены отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций, учреждений физической культуры и спорта от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций:

плановое значение индикатора: 34%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 35,5%.

19. Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления:

плановое значение индикатора: 54,9%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 54,9%.

20. Удельный вес несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных в период каникул:

плановое значение индикатора: 4%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 4%.

21. Внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях Карачевского района:

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.

22. Доля общеобразовательных организаций с обновленной образовательной инфраструктурой, позволяющей детям и молодежи развивать свои способности и таланты:

плановое значение индикатора: 0%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0%.

Реализация программы признается удовлетворительной.

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Карачевского муниципального района Брянской области»:

Цель муниципальной программы: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:

1. Количество занимающихся в спортивных школах:

плановое значение индикатора: <600 чел.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 532 чел.

2. Количество победителей и призеров на Всероссийских и межрегиональных соревнованиях:

плановое значение индикатора: <23 чел.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 15.

3. Количество членов сборных команд области по видам спорта:

плановое значение индикатора: <25 чел.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 38 чел.

4. Количество спортсменов района, занявших призовые места в областных соревнованиях:

плановое значение индикатора: <180 чел.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 102 чел.

5. Количество приобретенных квартир для тренеров бюджетного учреждения:

плановое значение индикатора: 2 шт.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 1 шт.

6. Доля детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха:

плановое значение индикатора: <69%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 69%.

7. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом:

плановое значение индикатора: <40%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 35,0%.

8. Доля граждан, выполнивших норматив ВФСК ГТО, в общей численности принявших участие в выполнении нормативов:

плановое значение индикатора: ≤75%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 19%.

9. Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта:

плановое значение индикатора: 0%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0%.

Реализация программы и финансирование мероприятий продолжаются.

5. Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа муниципальной власти Карачевского муниципального района Брянской области»:

Цели муниципальной программы: эффективное исполнение полномочий высшего исполнительного органа муниципальной власти Карачевского района, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Карачевского района, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам, создание условий для проведения на уровне района единой политики в сфере ЖКХ, строительства, архитектуры и дорожного хозяйства, обеспечение устойчивой работы и развитие хозяйственного комплекса, реализация единой политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Карачевский район».

Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:

1. Подготовка нормативных документов и материалов, публикация их в сети интернет на сайте администрации:

плановое значение индикатора: 99%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 99%.

2. Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию:

плановое значение индикатора: 6 чел.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 6 чел.

3. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями:

плановое значение индикатора: 11,9%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 11,5% (мероприятия запланированы в течение 2026 года).

4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации:

плановое значение индикатора: 93%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.

5. Количество мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи и укрепления семейных ценностей:

плановое значение индикатора: 21 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 14 ед. (мероприятия запланированы в течение 2026 года).

6. Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства:

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.

7. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав:

плановое значение индикатора: 6 чел.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 6 чел. (мероприятия запланированы в течение 2026 года).

8. Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности:

плановое значение индикатора: 38 чел.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 8 чел. (мероприятия запланированы в течение 2026 года).

9. Количество граждан, привлеченных к административной ответственности:

плановое значение индикатора: 23 чел.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 21 чел. (мероприятия запланированы в течение 2026 года).

10. Количество зарегистрированных коллективных договоров:

плановое значение индикатора: 22 шт.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 22 шт.

11. Количество нормативно-правовых актов об установлении регулируемого тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок:

плановое значение индикатора: 1 шт.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 1 шт.

12. Количество животных без владельцев, подлежащих отлову и содержанию:

плановое значение индикатора: 64 шт.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 21 шт. (мероприятия запланированы в течение 2026 года).

13. Количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по межеванию с целью постановки на кадастровый учет:

плановое значение индикатора: 196 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 7 ед.

14. Количество объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности:

плановое значение индикатора: 100 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 28 ед. (мероприятия запланированы в течение 2026 года).

15. Количество земельных участков, переданных в собственность граждан и юр.лиц:

плановое значение индикатора: 21 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 21 ед. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).

16. Количество объектов недвижимости в кадастровых квартал, в отношении которых произведены комплексные кадастровые работы:

плановое значение индикатора: 5305 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 5305 ед. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).

17. Увеличение уровня удовлетворительности граждан качеством предоставления муниципальных услуг до 100%:

плановое значение индикатора: 98%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 98%.

18. Количество получателей муниципальной пенсии:

плановое значение индикатора: 63 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 63 ед.

19. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения:

плановое значение индикатора: 4 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 6 ед.

20. Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения:

плановое значение индикатора: 27500 м2,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0 м2 (мероприятия запланированы до окончания 2026 года).

21. Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий:

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 2,2%. (мероприятия запланированы до окончания 2025 года).

22. Количество субсидируемых рейсов:

плановое значение индикатора: 18054 ед.,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 8448 ед. (мероприятия запланированы в течение 2026 года).

23. Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий учреждениями, обеспечивающими деятельность органами местного самоуправления муниципальными учреждениями:

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 53,2% (мероприятия запланированы в течение 2026 года).

24. Представление населению Карачевского района возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру «112» по средствам мобильной связи:

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.

25. Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к месту происшествия:

плановое значение индикатора: 0,4%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0,4%.

26. Техническое обслуживание и ремонт системы оповещения КСЭОН:

плановое значение индикатора: 100%,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.

27. Площадь рекультивации несанкционированных свалок:

плановое значение индикатора: 1000 м2,

фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0 м2. (мероприятия запланированы в течение 2026 года).

Администрацией Карачевского района внесены изменения в муниципальную программу. Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

| Начальник отдела экономики, потребительского рынка, предпринимательства, промышленности и транспорта |  | /Лоскутов Э.Н./ |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель |  | /Потапова Н.И./ |